## 3.24
| 客户端 | 优先级 | 模块 | 问题描述 | 当前界面 | 需求描述/目标效果 | 备注 | 本次验收是否通过
3.21目标 | DFS | P1 | 通用数据集管理 | 录视频之前： 1、需要删一下数据集中没有意义scene分组。 2、分类的列表默认顺序按时间倒叙吧（最新的在最上面）。 3、需要录视频的两个分类名称如下，当此模拟次数的名称：yyyy-mm-dd_V1 |  |  |  | 通过
| Deisgner | P1 | 数据看板——页面 | 1、无法利用键盘输入文字 | #VALUE! |  |  | 不通过
| DFS | P1 | 数据看板——明细表 | 1、标题没有加粗 |  |  |  | 通过
| DFS | P1 | 数据看板——路径分析 | 1、标题没有加粗 | #VALUE! |  |  | 通过
| Designer | P1 | 数据看板——路径分析 | 1、标题没有加粗 2、需要在designer上进行路径回显的交互，还未完成 | #VALUE! |  |  | 通过
| DFS | P1 | 数据看板——碰撞统计 | 1、标题没有加粗 | #VALUE! |  |  | 通过
| DFS | P1 | 数据看板——热力分析 | 1、缺少热力图数据 2、标题没有加粗 | #VALUE! |  |  | 通过
| Designer | P1 | 数据看板——热力分析 | 1、缺少热力图数据 2、标题没有加粗 3、需要在designer上进行热力图与场景的叠加，还未完成 | #VALUE! |  |  | 通过

## 验收7.30
客户端 | 优先级 | 模块 | 问题描述 | 当前界面 | 需求描述/目标效果 | 备注
DFS | P1 | 数据看板 | 汇总方式都不可用 | #VALUE! | 增加一个汇总方式(无)，使所有汇总方式可用 | 提测后修改
DFS | P1 | 通用数据集分类 | 分类新增、删除、编辑，所以文件夹会收起。 | #VALUE! | 需要保持展开，并选中父分类 | 提测后修改
Designer/DFS | P1 | 数据看板 | 多次模拟上传后，如果有已经建立的数据看板，没有自动执行； | #VALUE! | 需要能够自动执行
Designer/DFS | P1 | 通用数据集——数据源数据集 | 模拟数据如果有寻路无法上传 |  | 需要支持上传