## Sheet1
2026 产品规划
|  | 2026Q1 | 优先级 | 2026Q2 | 优先级 | 2026H2 | 优先级
目标 |  | 1.实现初步AI辅助Inspector中监控、运维环节的能力：参考当前HSA项目需求，完成AI故障诊断及方案推荐，AI生成工单，AI方案创建的产品设计，实现从告警发生到生成故障处置方案的闭环。 |  | 1.完善AI对Inspector产品的赋能，以交付相关项目，实现真实业务验证：扩展AI能力，实现用AI辅助一线员工的工单执行。并且以标准产品交付多个Inspector项目。 |  | 1.使AI赋能【模拟】、【监控】、【运维】中的更多具体的业务场景：实现AI辅助designer场景编辑的能力；深入理解客户需求，发掘AI可以赋能的业务场景，不断优化Inspector中的AI助手，
|  | 2. 实现AI知识库的建立：将分散、隐性的经验与数据，转化为集中、显性且可复用的组织资产，使AI助手能够关联到相关的知识库，实现精准的支持。 |  | 2.实现AI助手理解行为树/场景，并用自然语言输出含义，以及逻辑漏洞。在此基础上提供场景调优建议。 |  | 2.使AI助手可配置，使AI能力实施陈本大大降低：通过可视化界面组合已有的AI助手、提示词、知识库和业务规则，即为不同客户快速定制专属AI分析助手。
|  | 3. 提升DFS的稳定性和性能 |  | 3.实现利用AI辅助DFS进行数据分析: 将基于Ameco项目需求完成的DFS产品完整的转化回来，其中包含了完整的数据探索功能，以及辅助数据分析的AI助手（利用FAI建立）。 |  | 3. 优化DFS性能：包含实时数据管理能力提升（数据处理稳定性提升），可视化功能扩展（提升可视化的渲染能力），计算任务资源调优。 扩展DFS方法库：增加数据探索方法库中的方法节点。扩展数据看板组件库：增加多种自定义图表
|  | 4. 增强数据看板的能力：完善搭建沙盘看板的能力，实现数据看板中仪表盘搭建的能力。 |  | 4. 实现DFS对具身训练平台产生的模型和数据的管理：存储训练好的AI模型、元数据、性能指标。将DFS覆盖更多与数据相关的业务场景。 |  | 4. 提升数据看板编辑的灵活度：增强看板配置能力，实现更多的组件可编辑可自由配置，进一步降低开发成本。
产品功能 | DFS | 性能提升 |  | 将Ameco项目上验证的功能转化回产品：包含优化操作（完善数据探索模块），AI模型管理（管理具身训练平台产生的模型），标签管理。 |  | 性能优化
|  | 优化数据加载方式（对于designer模拟而言，将原始数据和分析数据拆分开），提升可视化数据加载效率。 |  | 扩展数据集管理能力，分类管理不同方式接入的数据源和数据集（包含数据映射的数据、训练数据、训练指标等）。
优化数据映射部分功能，提高这部分功能的易用性。
| FAI | 优化FAI知识库 |  | 具备AI辅助工单执行的能力（维修维护助手） |  | 建立AI助手配置模块
|  | Inspector中新增多个AI能力：AI故障诊断及方案推荐，AI生成工单，AI方案创建。 |  | 将Ameco项目上验证的AI功能转化回产品：具备AI辅助数据分析的能力（利用自然语言让AI智能体辅助数据筛选，数据分析方法选择，以及阈值规则建立） |  | 新增【模拟】、【监控】、【运维】环节中具体业务场景的AI助手
|  | 将8.0中AI模拟报告的能力复用到Inspector中（具备建立AI智能体的能力及能够部署到各个产品的能力） |  | 具备AI理解产线并提出产线优化建议的能力
| DCS | 数据看板：完善沙盘看板编辑，使其编辑能力更加灵活 |  | 基于项目需求，看板新增更多支持的组件 |  | 完善看板编辑器，增强看板中可配置能力
|  | 数据看板：实现仪表盘编辑，落地Inspector首页创建。 |  | 数据看板：实现大屏看板的编辑，可自由搭建数字大屏。
AI助手 （Agent） |  | 设施运维： 1. 故障诊断助手 2. 创建工单助手 3. 工单模板填写助手 |  | DFS： 1. 数据抽取助手 2. 数据可视化助手 |  | Designer： 1. 行为树搭建助手
|  |  |  | Designer: 1. 场景空间优化助手 |  | 更多的AI助手
设施运维： 1. 资产查询助手 2. 维修维护助手