## 设施运维+FAI文档规划甘特图
设施运维+FAI（MVP）文档排期甘特图
待开始 | 进行中 | 7月 | [24 empty] | 8月
已完成 | 交付时间 | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周 | [6 empty] | 第一周 | [6 empty] | 第二周
日期 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
陆芳 |  | 第二周 9: 功能优先级确定; 第三周 17: 3D场景项目功能梳理; 第四周 22: 3D场景功能; 第四周 23: 需求内审; 第四周 24: 需求评审; 第四周 25: 告警管理字段确认; 第五周 1: 告警管理; 第一周 4: 工单字段确认; 第二周 11: 工单管理; 第二周 12: 需求内审; 第二周 13: 需求评审; 第二周 15: Buffer
张千晓 |  | 第二周 10: 梳理文档框架; 第三周 16: 需求概要设计; 第三周 17: 需求内审; 第三周 18: 需求评审; 第四周 23: 设施运维AI功能; 第四周 24: 需求内审; 第四周 25: 需求评审; 第五周 31: 资产管理字段确认; 第一周 7: 资产管理; 第一周 8: 需求内审; 第二周 11: 需求评审; 第二周 15: Buffer
郭远娇 |  | 第五周 28: 细化UI; 第五周 1: 细化UI; 第一周 5: 细化UI
MVP版本定义为实现【3D场景查看-监测告警事件-AI诊断告警-生成工单并处置工单】