## 需求池-8月14日 (hidden)
序号 | 项目 | 模块 | 类型 | 需求描述 | 场景描述 | 需求层次 | 需求类型 | 提出人 | 提出时间 | 优先级 | 是否接纳 | 需求状态 | 调整时间 | 完成时间
1 | 中汽涂装数字孪生展示 | 滞留车加速 | 剧本 | 【首次播放与循环播放展示逻辑】首次进入或循环播放时，先展示例库全部楼层 | 首次播放或循环播放时，先展示例库全部楼层(6层),再进入单个楼层,具体跳转楼层客户张晗未做强制要求,内部建议进入最高楼层，楼层下方堆叠其他楼层模型以显示建筑立体性 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
2 |  |  |  | 【车辆生长动画优化】不要显示车辆从楼层下向上生长冒出的过程动画 | 首次播放或循环播放加载动画结束后，不要显示车辆从楼层中向上生长冒出的过程动画。建议从技术侧获取车辆模型加载完成时间以延长加载动画时长解决问题，若实在无法获取车模加载完成时间节点，也可直接延长加载动画时长解决问题 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
3 |  |  |  | 【RGV 接车场景流程优化】提升场景流程仿真度 | RGV模型停稳并将插座完全伸出后,车辆再进行移动 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
4 |  |  |  | 【滞留车生成逻辑优化】RGV执行任务与订单做关联关系 | 不必在同一时段生成多个滞留车状态,可先生成一个滞留车状态,倒计时结束后在车模上方生成订单并飞入订单列表,随后展示RGV驶来的镜头,然后镜头切换至第二个即将生成滞留车状态的车模按照现有脚本继续执行即可 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
5 |  |  |  | 【车辆出库动画优化】增加出库车辆数量 | 车辆出库镜头中,显示2个车辆同时出库消失的动画 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
6 |  |  | 建模 | 【场景模型匹配优化】模拟场景模型与真实场景贴合匹配 | 车库和设备摆放位置贴合真实场景位置，不要将车辆模型摆放在非车库位置 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
7 |  |  |  | 【美术风格统一】演示模式与实时模式美术风格统一 | / | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
8 |  |  | 数据 | 【模拟数据仿真度提升】提升模拟数据仿真度 | 订单列表中,初始编号、目标编号符合动画中的场景位置编号 | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
9 |  |  | UI | 【滞留车订单编号显示优化】取消滞留车订单编号显示,改用闪电标识替代 | / | 优化需求 | UI优化 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
10 |  |  |  | 【滞留车生成倒计时 UI 优化】滞留车生成倒计时寻找更好的UI效果 | 不要通过当前圆球倒计时或闹钟倒计时的形式展示 | 优化需求 | UI优化 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
11 |  |  | 布局 | 【返回按钮布局调整】返回按钮显示于顶部左侧标题处 | / | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
12 |  |  | 文案 | 【文案调整】大屏标题,修改为AE-iCube面漆立体库滞留车加速” | / | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
13 |  |  |  | 【文案调整】订单列表标题改名为“RGV任务列表” | / | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
14 |  |  | 功能 | 【订单列表内容区分】订单列表内容按RGV设备进行区分 | / | 优化需求 | 功能改进 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
15 |  |  |  | 【滞留车订单生成效果优化】滞留车订单生成时,在车辆本体生成订单卡片,随后飞入订单列表中 | / | 优化需求 | 功能改进 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
16 |  |  |  | 【执行中车辆模型卡片优化】执行中的车辆模型卡片中,取消动态小车显示 | / | 优化需求 | 功能改进 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14
17 |  | 干湿喷房 | 数据 | 【动画数据要求】动画制作时不要求必须使用真实数据,我方可抽取历史数据或自定义数据进行展示 | / | 优化需求 | 用户体验 | 张晗 | 2025.8.14 | P1 | 是 | 修改中 | 2025.8.14

## 华北航线二期需求
序号 | 分类 | 模块 | 需求描述 | 风险/难点 | 工期 | 成本
1 | 二期新需求 | A320S/A350排故方案制定 | 基于目前A330排故系统扩展A320S和A350两种机型 | A350机型差异可能导致系统文档解析复杂度增加
2 |  | 机队管理 （经验库） | 支持上传如PPT、PDF、Excel、Word等文件 | 各式文档中的图片翻译存在困难
3 |  |  | 支持通过AI对话方式将对话内容归档为文件，并存储至机队管理库
4 |  |  | 支持将机队管理库文件与故障方案关联展示，在排故流程中自动推送相关文件
5 |  |  | 支持对文档手动添加标签，便于分类与检索以及与故障方案关联
6 |  |  | 支持文档翻译功能
7 |  | AI | 支持通过对话生成可视化图表
8 |  |  | 支持通过对话选择后台系统录入的文档模板，并根据用户需求修改生成总结报告（内含可视化图表）
9 |  |  | 支持通过对话在后台系统无文档模板的情况下，根据用户需求生成总结报告（内含可视化图表）
10 |  |  | 后台系统支持录入AI总结报告文档模板
11 | 一期遗留问题 | / | AI需要辅助生成流程图。简化流程图编写。AI优化流程图编辑界面,
12 |  |  | 流程图中的逻辑判断，对[否] 的判断节点。比如，如果xxx的节点得是一个判断节点。需要给否留下一个口
13 |  |  | 流程图的样式的优化节点块太小了。在一个屏幕下需要能看完所有的内容。合并后线太长了
14 |  |  | 流程图自适应，看的时候要在一页展示
15 |  |  | 有些默认合并，提供给规则，AI要基于规则自动优化流程图配置
16 |  |  | 根据人选择方案的习惯，优先推荐方案。
17 |  |  | 编辑过的流程需要保存编辑过的页面，不要刷新回到开始状态。
18 |  |  | 方案推荐页面也能点击全屏展示
19 |  |  | 方案的编号[4A] 需要放在外面
20 |  |  | 方案流程图需要删除3故障确认、4故障隔离
21 |  |  | 故障翻译刷新不是所有词都完成翻译更新
22 |  |  | 搜索(方案名称模糊搜索、章节号、飞机号、工作时间范围)
23 |  |  | 对翻译的标准制定，翻译词汇知识库管理。需要存下一个最高权限的人来管理