## 执行
ID | 类型 | 名称 | 相关产品 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 状态 | 预计 | 消耗 | 剩余 | 进度 | 由谁选择项目 | 选择项目日期 | 销售机会编号 | 合同编号
845 | 阶段 | 需求 | （Ameco-华北航线）华北航线中心科技 |  | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-11 |  | 已延期 | 891 | 476 | 239 | 66.50%
1148 | 阶段 | 项目管理 | （Ameco-华北航线）华北航线中心科技 |  | 2024-04-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 |  | 已延期 | 330 | 153 | 4 | 97.40%
1149 | 阶段 | 开发 | （Ameco-华北航线）华北航线中心科技 |  | 2024-04-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 |  | 已延期 | 232 | 1415 | 4 | 99.70%
1209 | 阶段 | 测试 | （Ameco-华北航线）华北航线中心科技 |  | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2025-04-01 |  | 已延期 | 48 | 61.5 | 4 | 93.80%
1260 | 阶段 | 部署 | （Ameco-华北航线）华北航线中心科技 |  | 2025-04-01 | 2025-08-29 | 2025-05-01 |  | 进行中 | 40 | 1 | 1 | 50.00%